知行者办公室&甲子村茶话会第一期

活动策划

活动定位：从“发布会”到“共创启动会”

- 活动名称：“2026甲子新春共创茶会之丽江新邻居”

- 核心目标：激活丽江在地知行者与旅居产业人才网络，将甲子村从“招商项目”转变为“价值共创平台”，现场招募首批5-8位“甲子共创伙伴”。

- 关键转变：不谈“我们有什么院子要租”，而是探讨“我们共同能创造什么价值”。

活动流程设计（总时长约3小时）

为了让目标明确落地，活动流程应环环相扣，最终导向具体的合作探讨。

| 时间段 | 环节名称 | 核心内容与设计目的 | 关键产出/物料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14:00-14:30 | 缘起：签到与自由连接 | 营造轻松、优质的社交场。播放甲子村图片或视频，引发共鸣。现场展示甲子村生态产品（如核桃油、松茸干之类）。 | 签到、暖场视频、产品展示台。 |
| 14:30-14:50 | 看见：我们共同的“丽江范式” | 主持人慈芯简短开场。主持人以“2025丽江生态旅居生活季”为引，点明“生态旅居”从理念到运营的行业趋势，自然引出甲子村作为“下一个实践样本”的机遇，知行者共同的义行&实践基地。（ 与现场嘉宾互动）(20分钟) | 融合行业趋势的开场词。 |
| 14:50-15:15 | 启发：一个村落的可能性 | 甲子村项目发布。发布“2026甲子共创计划”，重点不是院子清单，而是： 1. 首批开放机会（具体院落、巍峨农场、生态厨艺学园、公共空间）； 2. 支持机制（共同流量、共修&培训、共治机制等初步构想）待确认。（ 25分钟） | 《甲子村2026介绍PPT》（如果来得及做好呈现）。 |
| 15:15-16:30 | 共创：新老村民分享 | 老村民分享- 老和 ， 士军 ， 少永（ 10分钟） 新村民分享- 花花（ 15 分钟） 启发者分享- 奥汀 （ 15 分钟） | 议题便利贴、小组、共创记录板。 |
| 16:30-17:15 | 共鸣：来自嘉宾的声音 | 嘉宾对话。邀请每一位嘉宾分享心得， 并且收取每一位嘉宾的茶话会问卷 ( 45分钟) | 精选的对话嘉宾。 |
| 17:15-17:40 | 召唤：成为首批“共创伙伴” | - 开放自由交流，核心团队现场深度对接。 - 收取每一位嘉宾的茶话会问卷 | “共创伙伴”意向登记表、后续活动邀约。 |

🔧 执行关键与资源清单

为确保活动达到“务实”和“联动”的效果，需要特别注意以下几点：

- 精准邀约与预热

  - 名单策略：三类人群（在地知行者、旅居产业人才、往届商家）邀约，确保跨界混合。

  - 邀约话术：重点传递“共创”与“伙伴”身份，而非“参会”。示例：“我们正在寻找首批和甲子村共同打造生态社区实验的伙伴，觉得您的经验非常宝贵，特意邀请您来一起聊聊。”

- 现场引导与角色分工

- 需要3名核心执行人员：活动分工

主持人 - 慈芯

分享官 - 花花

技术控制 - 玮俊

场地拍摄和记录 - 奥汀

- 服务员

- -氛围与价值呈现

  - 空间布置：利用知行者办公室布置为轻松的工作坊模式，多用白板、投影等可视化工具。

  - 物资：白板、白纸和笔（讨论时用）、投影仪、茶点。

- 从活动到行动的闭环设计

  - 活动前，1月17日建立活动群，发布流程提醒、地点时间提醒。（玮俊）

  - 现场：主持人看时机，发起邀请，发起具吸引力的“下一步行动”，例如“甲子村沉浸式体验日”，邀约报名，请浩洁收集意向。

  - 会后24小时内：发送感谢信息，附上活动现场的共创成果摘要和活动照片记录（花花）。

  - 会后一周内：对提交意向的伙伴进行一对一跟进，并筹划小规模的“甲子村实地探访日或旅居体验邀约”（玮俊）。